**HARMONOGRAM WSPARCIA W RAMACH PROJEKTU**

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej IX Włączenie społeczne, Działania na Osi IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałania IX.2.1.Usługi społeczne i zdrowotne, pn. **Centrum Usług Społecznych „WISIENKA**” realizowanego na podstawie wniosku nr **RPLD.09.02.01-10-C001/17** przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

**Zadanie nr 4 – Dzienny Dom Pomocy**

|  |  |
| --- | --- |
| Grudzień 2018 | Zakończenie zadania inwestycyjnego. Odbiór budowlany po zakończeniu prac remontowo – adaptacyjnych. |
| Styczeń 2019 | Zgłoszenie DDP do Wydziału Nadzoru Budowlanego, Powiatowej Inspekcji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łodzi oraz Państwowej Straży Pożarnej.  Uwagi sanepidu w trakcie odbioru – realizacja zaleceń stacji w DDP pod kątem naniesionych uwag. |
| Luty 2019 | Wyposażanie DDP w meble, oraz wyposażanie pomieszczeń (kuchennych) w meble pod wymiar.  Zgłoszenie do odbioru do Powiatowej Inspekcji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łodzi po wykonaniu zaleceń niezbędnych do użytkowania budynku. Planowane uruchomienie DDP w miesiącu marcu 2019 roku. |

**Zadanie nr 5 Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego dla powiatu łódzkiego wschodniego**

|  |  |
| --- | --- |
| Grudzień 2018 | Kontynuacja wsparcia dla mieszkańców powiatu łódzkiego wschodniego. |
| Styczeń 2019 | Kontynuacja wsparcia dla mieszkańców powiatu łódzkiego wschodniego. |
| Luty 2019 | Kontynuacja wsparcia dla mieszkańców powiatu łódzkiego wschodniego. |

**Zadanie nr 6 usługi wspierające opiekunów faktycznych – specjalistyczne poradnictwo grupowe**

|  |  |
| --- | --- |
| Grudzień 2018 | Realizacja wsparcia zgodnie z harmonogramem realizacji  od miesiąca stycznia 2019 roku. Wstępny nabór kandydatów do szkoleń. |
| Styczeń 2019 | Kontynuacja naboru kandydatów na szkolenia. Realizacja szkoleń zgodnie z harmonogram. |
| Luty 2019 | Ogłoszenie i wybór realizatorów szkoleń, zawarcie umowy. |